Trwałość i kontrola projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

- Nowa definicja trwałości projektu, w tym definicja trwałości projektu w EFS+.

- Podstawowe dokumenty programowe regulujące trwałość projektów.

- Główne zobowiązania beneficjenta w zakresie trwałości projektu wynikające z umowy

o dofinansowanie (trwałość, wskaźniki, archiwizacja dokumentów, najważniejsze definicje w zakresie wymogu trwałości).

- Zasada trwałości a znacząca modyfikacja (kluczowe elementy znaczącej modyfikacji) 
oraz przypadki mające bezpośredni wpływ na naruszenie trwałości projektu:

- zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,

- zmiana własności współfinansowanej infrastruktury środków trwałych, wartości niematerialne i prawne,

- nieuzasadniona korzyści - definicja i przykłady,

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,

- zasady wyliczania wartości korekty finansowej w przypadku naruszenia zasady trwałości.

- Różnica między trwałością projektu a trwałością jego rezultatów.

- Trwałość instytucjonalna:

- dopuszczalne i niedopuszczalne przekształcenia prawno-własnościowe beneficjenta,

- dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany podmiotów zarządzających produktami projektów,

- następstwo prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu.

- Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka związane z nimi w okresie trwałości:

- obowiązek udokumentowania postępu rzeczowego i osiągnięcia zakładanego efektu 
w projekcie,

- sposoby monitorowania postępu w realizacji wskaźników na poziomie beneficjenta,

- dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników,

- sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu,

- sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu,

- zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.

- Zmiany w okresie trwałości projektów:

- zmiany w projekcie nie mające wpływu na jego trwałość - analizy przypadków,

- zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta – dopuszczalne 
i niedopuszczalne w okresie trwałości,

- zmiana lokalizacji projektu,

- przeniesienie działalności produkcyjnej,

- sposób postępowania w przypadku upadłości firmy.

- Korekta finansowa w przypadku naruszenia zasady trwałości.

- Dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości.

- Kontrola po zakończeniu projektu:

- instytucje uprawnione,

- zasady przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji projektu,

- metodyka doboru obszarów do kontroli,

- zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach, w miejscu realizacji,

- kontrola rzeczywistego wykorzystania i zgodności z założeniami systemów i rozwiązań technologicznych,

- kontrola przestrzegania zasad równościowych i dostępności,

- kontrola działań promocyjno- informacyjnych (zachowanie oznaczeń unijnych, tablice informacyjne, publikacje czy inne formy promocji),

- kontrola wystąpienia ewentualnego podwójnego finansowania,

- kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, sprawozdawczość,

- wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

- Obowiązki beneficjenta po zakończeniu okresu realizacji projektu.